## RAB
No | Komponen | Rincian | Estimasi Biaya
1 | Domain & Hosting | Hosting + domain selama 1 tahun | Rp. 350.000-400.000
2 | Desain UI/UX | Jasa desainer UI/UX (3–5 halaman via Figma) | Rp. 500.000 – 1.500.000
3 | Logo dan aset grafis | Desain logo, ikon, dan banner oleh desainer grafis | Rp. 300.000 – 800.000
4 | Pengembangan Frontend | HTML, CSS, JavaScript (freelancer junior-mid) | Rp. 1.500.000 – 4.000.000
5 | Pengembangan Backend | PHP, MySQL, sistem autentikasi dan database CRUD | Rp. 3.000.000 – 5.000.000
6 | Testing dan Debugging | QA tester freelance / tester internal | Rp. 500.000 – 1.000.000
7 | Dokumentasi & Laporan | Cetak, presentasi, penyusunan dokumentasi teknis | Rp. 150.000 – 300.000
8 | Konsumsi/Operasional Tim | Makan tim, transportasi, pulsa, Wi-Fi | Rp. 300.000 – 600.000
9 | Lain-lain / Cadangan | Antisipasi (10–15% dari total biaya) | Rp. 800.000 – 1.200.000
Total Estimasi |  | Rp. 6.400.000 – Rp 12.750.000

## Jadwal Kegiatan
No. | Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Analisis Kebutuhan | bar: Bulan 1 I
2 | Desain UI /UX | bar: Bulan 1 II to Bulan 1 III
3 | Frontend | bar: Bulan 1 III to Bulan 2 I
4 | Backend | bar: Bulan 2 I to Bulan 2 III
5 | Testing | bar: Bulan 2 III to Bulan 2 IV
6 | Finalisasi | bar: Bulan 2 IV